## Tổng Quan Dự Án
BẢN KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Dự án: Hệ thống Quản lý Cửa hàng Trái cây ¦ Môn: PMA1012 – Quản lý dự án với Agile ¦ Nhóm 5 người
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án | Hệ thống Quản lý Cửa hàng Trái cây
Môn học | PMA1012 – Quản lý dự án với Agile
Phương pháp | Scrum (3 Sprints)
Ngày bắt đầu | 26/03/2025
Ngày kết thúc | 27/04/2025
Tổng thời gian | 33 ngày (1 Release)
Tổng Story Points | 347 SP (110 User Stories)
Công cụ quản lý | Trello.com + GitHub
THÀNH VIÊN NHÓM
STT | Họ và Tên | Mã SV | Vai trò Scrum | Trách nhiệm chính
1 | Nguyễn Xuân Việt | TB01462 | Product Owner | Định nghĩa Product Backlog, ưu tiên user story, validate sản phẩm
2 | Nguyễn Gia Phát | TB01468 | Scrum Master | Tổ chức Sprint ceremonies, gỡ blocker, cập nhật Trello & Burndown
3 | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | TB01470 | Developer | Phát triển tính năng backend/frontend, code review
4 | Nguyễn Thanh Bình | TB01458 | Developer | Phát triển tính năng backend/frontend, code review
5 | Nguyễn Hoài Phong | TB01522 | Tester | Viết & thực hiện test case, báo cáo bug, kiểm thử hồi quy
LỊCH TRÌNH SPRINT (26/03 – 27/04/2025)
Sprint | Tên Sprint | Thời gian | Story Points | User Stories
Sprint 1 | Core System – Xác thực & Quản lý danh mục | 26/03 – 05/04/2025 | 47 SP | 17 User Stories
Sprint 2 | Sales System – Bán hàng & Kho | 06/04 – 16/04/2025 | 107 SP | 39 User Stories
Sprint 3 | Advanced Features – Báo cáo & Nâng cao | 17/04 – 27/04/2025 | 193 SP | 54 User Stories
TỔNG CỘNG |  |  | 347 SP | 110 User Stories

## Sprint 1 – Core
Sprint 1 — Core System – Xác thực & Quản lý danh mục
Thời gian: 26/03/2025 – 05/04/2025 ¦ Dự án: Hệ thống Quản lý Cửa hàng Trái cây
Tổng Story Points: 47 SP |  |  | Số User Stories: 17 |  |  | Hoàn thành: 17/17 (100%)
ID | Mô tả User Story | Priority | MoSCoW | Story Points | Trạng thái | Developer | Tester | Ghi chú
RQ02 | Thêm mới loại trái cây | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ03 | Cập nhật thông tin trái cây | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ06 | Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ09 | Xem chi tiết một loại trái cây | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ19 | Đổi mật khẩu cá nhân | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ23 | Phân quyền người dùng (admin, nhân viên, thu ngân) | High | Must | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ39 | Xóa loại trái cây khỏi hệ thống | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ48 | Xem thông tin cá nhân và vai trò tài khoản | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ14 | Quản lý tài khoản người dùng (thêm/sửa/xóa) | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ50 | Đăng ký tài khoản mới | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ75 | Quản lý danh mục trái cây | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ76 | Upload hình ảnh sản phẩm | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ91 | Bắt buộc đăng nhập trước khi truy cập trang riêng tư | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ94 | Chống tấn công CSRF | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ95 | Lưu mật khẩu dưới dạng hash an toàn | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ96 | Validate dữ liệu đầu vào (client & server) | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ98 | Header và footer thống nhất trên mọi trang | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
TỔNG CỘNG |  |  |  | 47 | 17 Done / 17 Total

## Sprint 2 – Sales
Sprint 2 — Sales System – Bán hàng, Đơn hàng & Tồn kho
Thời gian: 06/04/2025 – 16/04/2025 ¦ Dự án: Hệ thống Quản lý Cửa hàng Trái cây
Tổng Story Points: 107 SP |  |  | Số User Stories: 39 |  |  | Hoàn thành: 39/39 (100%)
ID | Mô tả User Story | Priority | MoSCoW | Story Points | Trạng thái | Developer | Tester | Ghi chú
RQ01 | Xem danh sách tồn kho | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ04 | Nhập hàng từ nhà cung cấp & cập nhật tồn kho | High | Must | 5 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ07 | Tạo đơn bán hàng & trừ tồn kho tự động | High | Must | 8 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ08 | Quản lý thông tin khách hàng | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ10 | Lọc tồn kho theo trạng thái | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ11 | In hóa đơn bán hàng PDF | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ12 | Xem danh sách đơn hàng theo ngày/trạng thái | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ13 | Thêm nhiều sản phẩm vào đơn hàng (giỏ hàng) | High | Must | 5 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ15 | Nhiều phương thức thanh toán | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ16 | Tính tiền thừa trả lại | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ17 | Ghi nhận hàng hỏng / hàng trả lại | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ18 | Khóa / mở khóa tài khoản | Medium | Should | 1 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ20 | Tìm kiếm trái cây theo tên/xuất xứ/giá | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ26 | Áp dụng mã giảm giá | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ42 | Xem chi tiết đơn hàng | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ43 | Tìm kiếm đơn hàng | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ44 | Xem lịch sử mua hàng của khách hàng | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ51 | Trang chủ với danh sách trái cây nổi bật | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ52 | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa (trang chủ) | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ53 | Lọc sản phẩm theo danh mục | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ54 | Xem chi tiết sản phẩm với hình ảnh | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ55 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ56 | Cập nhật số lượng trong giỏ hàng | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ57 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | High | Must | 1 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ58 | Nhập mã giảm giá ở giỏ hàng | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ59 | Thanh toán đơn hàng với địa chỉ giao hàng | High | Must | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ60 | Chọn phương thức thanh toán | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ62 | Xem lịch sử đơn hàng của bản thân | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ63 | Hủy đơn hàng đang chờ xác nhận | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ69 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ70 | Xem và in hóa đơn cá nhân | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ72 | Lọc sản phẩm theo khoảng giá | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ74 | Phân trang danh sách sản phẩm | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ77 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ78 | Bật/tắt hiệu lực sản phẩm (IsActive) | Medium | Should | 1 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ87 | Xem danh sách đơn hàng cần xác nhận | High | Must | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ92 | Tự động chuyển hướng sau đăng nhập theo role | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ99 | Hiển thị số lượng giỏ hàng trên header | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ100 | Hiển thị thông báo Success/Error | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
TỔNG CỘNG |  |  |  | 107 | 39 Done / 39 Total

## Sprint 3 – Advanced
Sprint 3 — Advanced Features – Báo cáo, Dashboard & Nâng cao
Thời gian: 17/04/2025 – 27/04/2025 ¦ Dự án: Hệ thống Quản lý Cửa hàng Trái cây
Tổng Story Points: 193 SP |  |  | Số User Stories: 54 |  |  | Hoàn thành: 49/54 (90%)
ID | Mô tả User Story | Priority | MoSCoW | Story Points | Trạng thái | Developer | Tester | Ghi chú
RQ05 | Quản lý thông tin nhà cung cấp | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ21 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng/năm | High | Must | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ22 | Cảnh báo tồn kho thấp | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ24 | Quản lý chương trình khuyến mãi/giảm giá | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ25 | Thống kê sản phẩm bán chạy | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ27 | Lịch sử thay đổi tồn kho | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ28 | Gắn lô hàng và ngày hết hạn | Low | Could | 5 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ29 | Cảnh báo hàng sắp hết hạn | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ30 | Xuất báo cáo doanh thu ra Excel/PDF | Low | Could | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ31 | Biểu đồ doanh thu / lợi nhuận theo tháng | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ32 | Báo cáo lợi nhuận ròng | Low | Could | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ33 | Dashboard tổng quan kinh doanh real-time | High | Must | 8 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ34 | Phân loại khách hàng theo hạng | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ35 | Tra cứu điểm tích lũy khách hàng | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ36 | Lịch sử nhập hàng từ nhà cung cấp | Low | Could | 3 | To Do | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ37 | So sánh giá nhập hàng giữa nhà cung cấp | Low | Could | 3 | To Do | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ38 | Nhật ký hoạt động người dùng | Low | Could | 5 | To Do | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ40 | Tổng số lượng và giá trị tồn kho | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ41 | Gợi ý sản phẩm thay thế khi hết hàng | Low | Won't | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ45 | Số lượng đơn hàng theo trạng thái | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ46 | Nhập sản phẩm hàng loạt từ file Excel | Low | Could | 8 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ47 | Ghi nhận chi phí vận hành | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ49 | Báo cáo tổng kết cuối ngày tự động | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ61 | Mã QR đơn hàng sau khi đặt thành công | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ64 | Đánh giá sao và viết nhận xét sản phẩm | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ65 | Xem nhận xét và điểm đánh giá trung bình | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ66 | Thêm sản phẩm vào Wishlist | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ67 | Xem danh sách Wishlist | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ68 | Xóa sản phẩm khỏi Wishlist | Low | Could | 1 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ71 | Gợi ý từ khóa khi tìm kiếm | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ73 | Lọc sản phẩm theo xuất xứ | Low | Could | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ79 | Tạo coupon mới | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ80 | Xóa/vô hiệu hóa coupon hết hạn | Low | Could | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ81 | Biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất trên dashboard | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ82 | Top 5 sản phẩm bán chạy trên dashboard | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ83 | Danh sách sản phẩm tồn kho thấp dưới ngưỡng | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ84 | Số đơn hàng mới trong ngày trên dashboard | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ85 | Tổng doanh thu tháng hiện tại | Medium | Should | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ86 | Số khách hàng mới đăng ký trong tháng | Low | Could | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ88 | Tìm kiếm đơn theo khoảng ngày | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ89 | Ghi log xuất nhập tồn kho | High | Must | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong | Xem xét kỹ UI/UX
RQ90 | Lọc inventory log theo sản phẩm | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ93 | Thông báo lỗi thân thiện khi truy cập sai quyền | Medium | Should | 2 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ97 | Giao diện responsive điện thoại/tablet | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ101 | Xuất danh sách sản phẩm ra Excel | Low | Could | 5 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ102 | In phiếu nhập kho | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ103 | Email xác nhận khi đặt hàng | Low | Could | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ104 | Email khi trạng thái đơn hàng thay đổi | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ105 | Quên mật khẩu và đặt lại qua email | Medium | Should | 5 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ106 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | Low | Won't | 8 | Done | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ107 | Báo cáo tồn kho theo danh mục | Low | Could | 3 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ108 | Backup dữ liệu hệ thống định kỳ | Low | Won't | 5 | To Do | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Hoài Phong
RQ109 | Cấu hình ngưỡng tồn kho thấp | Low | Could | 2 | Done | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
RQ110 | So sánh nhiều sản phẩm cùng lúc | Low | Won't | 5 | To Do | Nguyễn Vũ Hoài Tâm | Nguyễn Hoài Phong
TỔNG CỘNG |  |  |  | 193 | 49 Done / 54 Total