## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Hệ Thống Quản Lý Cửa Hàng Trái Cây
Môn: Quản lý dự án phần mềm ¦ Nhóm: Nguyễn Xuân Việt, Nguyễn Gia Phát, Nguyễn Vũ Hoài Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoài Phong
ID | Vai trò | Mục tiêu (I want to) | Lý do (So that) | Priority | Acceptance Criteria | MoSCoW | Ghi chú
RQ01 | Nhân viên, Quản lý | Xem danh sách tồn kho trái cây theo loại, số lượng, giá | Tôi có thể nắm được hàng hóa hiện có trong kho | High | Hiển thị đúng số lượng, loại; cập nhật real-time | Must | Đã có ở trang /Fruit
RQ02 | Quản lý | Thêm mới loại trái cây vào hệ thống (tên, xuất xứ, đơn giá) | Tôi có thể mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh | High | Lưu đúng thông tin; không cho phép trùng tên | Must | Fruit/Create
RQ03 | Quản lý | Cập nhật thông tin trái cây (giá, số lượng, mô tả) | Thông tin luôn chính xác và phản ánh thực tế | High | Lịch sử chỉnh sửa được ghi lại; validation đầu vào | Must | Fruit/Edit + InventoryLog
RQ04 | Quản lý | Nhập hàng từ nhà cung cấp và cập nhật tồn kho tự động | Tôi tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công | High | Tồn kho tăng đúng số lượng nhập; ghi nhận ngày nhập | Must | Inventory controller
RQ05 | Quản lý | Quản lý thông tin nhà cung cấp (tên, SĐT, mặt hàng cung cấp) | Tôi liên hệ đặt hàng nhanh hơn | Low | Lưu đầy đủ thông tin; liên kết với lịch sử nhập hàng | Da co trang AdminSupplier voi CRUD day du: Index, Create, Edit, Delete, History, PriceComparison. | Da trien khai
RQ06 | User, Nhân viên, Quản lý | Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu | Bảo mật thông tin và xác định danh tính người dùng | High | Đăng nhập thành công đúng tài khoản; sai mật khẩu hiển thị lỗi; đăng xuất xóa phiên | Filter StockStatus da duoc cap nhat: 'Con hang' = >= MinStock, 'Sap het' = < MinStock. | Da trien khai
RQ07 | Nhân viên | Tạo đơn bán hàng và trừ tồn kho tự động | Tôi quản lý bán hàng nhanh và tránh bán vượt tồn kho | High | Không cho phép bán khi tồn kho = 0; in hóa đơn được | Must | Order/Checkout
RQ08 | Nhân viên | Quản lý thông tin khách hàng (tên, SĐT, lịch sử mua hàng) | Chăm sóc khách hàng thân thiết và phân tích hành vi mua | Medium | Lưu đủ thông tin; hiển thị lịch sử mua; tìm kiếm theo tên/SĐT | Should | User entity + Order/History
RQ09 | Nhân viên | Xem chi tiết thông tin một loại trái cây (giá, xuất xứ, tồn kho) | Tôi tra cứu nhanh thông tin sản phẩm khi tư vấn khách | Medium | Hiển thị đầy đủ thông tin; hình ảnh nếu có; cập nhật real-time | Should | Fruit/Details
RQ10 | Nhân viên, Quản lý | Lọc danh sách tồn kho theo trạng thái (còn hàng, sắp hết, hết hàng) | Tôi nắm bắt nhanh tình trạng hàng hóa cần xử lý | Medium | Lọc đúng theo trạng thái; cập nhật tức thì | Should | Fruit/Index có filter stockStatus
RQ11 | Nhân viên | In hóa đơn bán hàng dưới dạng PDF hoặc giấy nhiệt | Khách hàng có chứng từ mua hàng | Medium | Hóa đơn đúng định dạng, đầy đủ thông tin; in thành công | Should | Order/Invoice
RQ12 | Quản lý | Xem danh sách đơn hàng đã tạo theo ngày / trạng thái | Tôi tra cứu và theo dõi lịch sử giao dịch | High | Hiển thị đầy đủ đơn; lọc được theo ngày và trạng thái | Must | Order/Index
RQ13 | Nhân viên | Thêm nhiều sản phẩm vào một đơn hàng (giỏ hàng) | Khách mua nhiều loại trái cây cùng lúc mà không cần tạo nhiều đơn | High | Giỏ hàng hiển thị đúng; tổng tiền tính chính xác | Must | Order/Cart (Session)
RQ14 | Quản lý | Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống (thêm, sửa, xóa) | Tôi duy trì danh sách nhân viên có quyền truy cập hệ thống | Medium | CRUD đầy đủ; tài khoản xóa không đăng nhập được | Da bo sung: Admin tao tai khoan Staff/Admin (UserController Create/Edit/Delete + UserRepository CreateByAdmin/UpdateByAdmin). | Da trien khai
RQ15 | Nhân viên | Bán hàng với nhiều phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, QR) | Phục vụ đa dạng nhu cầu thanh toán của khách | Medium | Ghi đúng phương thức; số tiền khớp; cấp hóa đơn | Should | Order.PaymentMethod
RQ16 | Nhân viên | Tính tiền thừa trả lại khi khách thanh toán tiền mặt | Tránh nhầm lẫn khi thu tiền | Medium | Hiển thị số tiền thừa trả đúng khi nhập tiền khách đưa | Should | Order.AmountReceived → ChangeAmount
RQ17 | Nhân viên | Ghi nhận hàng hỏng / hàng trả lại và trừ tồn kho | Tồn kho phản ánh đúng thực tế hàng còn dùng được | Medium | Có lý do hủy hàng; cập nhật tồn kho và ghi log | Da co: Inventory/ReturnSpoiled action cho phep ghi nhan hang hong/hao hu voi ly do, tu dong tru ton kho. | Da trien khai
RQ18 | Quản lý | Khóa / mở khóa tài khoản người dùng | Ngăn truy cập trái phép từ tài khoản không còn sử dụng | Medium | Khóa ngay lập tức; tài khoản bị khóa không đăng nhập được | Should | User.IsActive
RQ19 | User, Nhân viên, Quản lý | Đổi mật khẩu cá nhân sau khi đăng nhập | Bảo mật tài khoản cá nhân | Medium | Xác minh mật khẩu cũ; đặt mật khẩu mới; áp dụng ngay | Should | Account/ChangePassword
RQ20 | Nhân viên, Quản lý | Tìm kiếm trái cây theo tên, xuất xứ hoặc khoảng giá | Tôi tìm hàng nhanh mà không cần lướt toàn bộ danh sách | High | Kết quả chính xác; không phân biệt hoa thường | Must | Fruit/Index search + AutoComplete
RQ21 | Quản lý | Xem báo cáo doanh thu theo ngày / tuần / tháng / năm | Tôi đánh giá được hiệu quả kinh doanh theo từng giai đoạn | High | Tổng hợp đúng số liệu; xuất được file báo cáo | Must | Dashboard/Index
RQ22 | Quản lý | Nhận cảnh báo khi tồn kho của một loại trái cây xuống thấp | Tôi chủ động đặt hàng trước khi hết hàng | Medium | Hiển thị thông báo khi số lượng < ngưỡng tối thiểu | Should | Dashboard low-stock widget
RQ23 | Quản lý | Phân quyền người dùng (admin, nhân viên kho, thu ngân) | Mỗi người chỉ truy cập chức năng phù hợp vai trò | High | Đăng nhập đúng vai trò hiển thị đúng menu | Must | RequireRole filter, Role entity
RQ24 | Quản lý | Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi / giảm giá theo sản phẩm | Tăng doanh thu và thu hút khách hàng mua nhiều hơn | Medium | Áp dụng % hoặc số tiền giảm; tự động tính giá sau giảm; có ngày hết hạn | Should | CouponController
RQ25 | Quản lý | Xem thống kê sản phẩm bán chạy theo tuần / tháng / năm | Định hướng nhập hàng và tập trung vào sản phẩm hiệu quả | Medium | Xếp hạng top 10 sản phẩm; hiển thị số lượng và doanh thu; lọc theo thời gian | Should | Dashboard top products
RQ26 | Nhân viên | Áp dụng mã giảm giá khi tạo đơn bán hàng | Khách hàng nhận được ưu đãi đã đăng ký | Medium | Mã hợp lệ thì trừ đúng giá trị; mã hết hạn hiển thị lỗi | Should | Order/ApplyCoupon (AJAX)
RQ27 | Quản lý | Xem lịch sử thay đổi tồn kho theo từng sản phẩm | Tôi truy vết được các biến động hàng hóa | Medium | Hiển thị đầy đủ log thay đổi kèm người thực hiện và thời gian | Should | InventoryLog repository
RQ28 | Quản lý | Gắn lô hàng và ngày hết hạn cho từng mẻ nhập | Quản lý được hàng theo lô để ưu tiên bán hàng sắp hết hạn | Low | Lưu số lô và hạn dùng; cảnh báo khi hàng sắp hết hạn | Da co Batch.Create voi BatchCode tu dong, ImportDate, ManufactureDate, ExpiryDate. BatchController/Details/PrintReceipt. | Da trien khai
RQ29 | Quản lý | Tự động cảnh báo hàng sắp hết hạn trong 3 ngày tới | Giảm thiểu tổn thất do hàng quá date | Low | Hệ thống quét hàng ngày; cảnh báo nổi bật cho hàng sắp hết hạn | Could | Phụ thuộc RQ28
RQ30 | Quản lý | Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel hoặc PDF | Tôi chia sẻ và lưu trữ báo cáo dễ dàng | Low | Xuất đúng định dạng; đầy đủ số liệu trong khoảng thời gian chọn | Da co Dashboard/ExportRevenueExcel voi EPPlus (2 sheets: Don hang + Theo danh muc). | Da trien khai
RQ31 | Quản lý | Xem biểu đồ trực quan doanh thu / lợi nhuận theo tháng | Tôi nắm bắt xu hướng kinh doanh nhanh hơn | Medium | Biểu đồ cập nhật theo dữ liệu thực; lọc được theo thời gian | Should | Dashboard chart
RQ32 | Quản lý | Xem báo cáo lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí nhập hàng | Tôi biết được hiệu quả thực sự của hoạt động kinh doanh | Low | Tính đúng: lợi nhuận = doanh thu - giá vốn; hiển thị rõ ràng | Da bo sung COGS (gia von hang ban) tu Batch vao tinh loi nhuan rong. Hien thi: Doanh thu - COGS - Chi phi = Loi nhuan rong. | Da trien khai
RQ33 | Quản lý | Xem dashboard tổng quan tình hình kinh doanh theo thời gian thực | Tôi nắm bắt nhanh tình hình mà không cần mở nhiều báo cáo | High | Hiển thị doanh thu hôm nay, tồn kho thấp, đơn hàng mới; tự động cập nhật | Must | DashboardController
RQ34 | Quản lý | Phân loại khách hàng theo hạng (thường, bạc, vàng) | Tôi áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp từng nhóm | Low | Phân hạng tự động theo doanh thu tích lũy; hiển thị hạng trên hồ sơ | Could | Chưa triển khai
RQ35 | Nhân viên | Tra cứu điểm tích lũy của khách hàng khi thanh toán | Khách hàng dùng điểm để giảm giá đơn hàng | Low | Hiển thị điểm hiện có; tính giảm giá khi dùng điểm | Da co he thong diem tich luy (100 diem = 1000d). Khach co the doi diem tai checkout qua slider. Gioi han 50% gia tri don hang. | Da trien khai
RQ36 | Quản lý | Xem lịch sử nhập hàng từ từng nhà cung cấp | Tôi đánh giá độ tin cậy và hiệu quả của từng nhà cung cấp | Low | Hiển thị đầy đủ lịch sử; lọc được theo nhà cung cấp và thời gian | Could | Phụ thuộc RQ05
RQ37 | Quản lý | Xem so sánh giá nhập hàng giữa các nhà cung cấp cho cùng sản phẩm | Tôi chọn được nguồn hàng giá tốt nhất | Low | Bảng so sánh giá theo từng nhà cung cấp; hiển thị chênh lệch | Could | Phụ thuộc RQ05
RQ38 | Quản lý | Xem nhật ký hoạt động của tất cả người dùng trong hệ thống | Tôi phát hiện thao tác bất thường và bảo vệ dữ liệu | Low | Ghi log đầy đủ theo người dùng, thời gian, hành động | Da co AuditLogRepository voi AdminAuditLogController. Loc theo keyword, controller, ngay. Ghi tu dong POST/DELETE/PUT qua AuditLogFilter. | Da trien khai
RQ39 | Quản lý | Xóa loại trái cây không còn kinh doanh khỏi hệ thống | Danh mục sản phẩm luôn gọn, không hiển thị hàng đã ngưng | Medium | Xóa mềm; không hiện ở danh sách bán hàng; vẫn giữ trong lịch sử | Should | Fruit/Delete (SoftDelete)
RQ40 | Quản lý | Xem tổng số lượng và giá trị tồn kho hiện tại | Tôi biết tổng tài sản hàng hóa đang nắm giữ | Medium | Tính đúng tổng số lượng và giá trị theo giá nhập hiện tại | Should | Dashboard widget
RQ41 | Nhân viên | Nhận gợi ý sản phẩm thay thế khi hàng hết tồn kho | Vẫn có thể phục vụ khách khi hàng chủ lực hết | Low | Hệ thống gợi ý sản phẩm tương tự còn hàng | Won't | Để dành sprint sau
RQ42 | Nhân viên, Quản lý | Xem thông tin đơn hàng chi tiết (sản phẩm, số lượng, tổng tiền) | Tôi kiểm tra lại chính xác đơn trước và sau bán | High | Hiển thị đầy đủ từng dòng sản phẩm; tổng tiền đúng | Must | Order/Details + QR code
RQ43 | Nhân viên | Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hoặc tên khách hàng | Tôi tra cứu nhanh một giao dịch cụ thể | Medium | Tìm đúng đơn hàng; hiển thị kết quả nhanh | Should | Order/Index search
RQ44 | Nhân viên | Xem lịch sử mua hàng của một khách hàng cụ thể | Tôi tư vấn và phục vụ khách hàng quen tốt hơn | Medium | Hiển thị toàn bộ đơn của khách theo thứ tự thời gian | Should | Order/History
RQ45 | Quản lý | Xem số lượng đơn hàng theo trạng thái (đã hoàn thành, đã hủy) | Tôi theo dõi được tỷ lệ thành công trong bán hàng | Medium | Đếm đúng số đơn từng trạng thái; lọc được theo ngày | Should | Dashboard order stats
RQ46 | Quản lý | Nhập nhiều sản phẩm hàng loạt từ file Excel | Tiết kiệm thời gian khi cần thêm nhiều mặt hàng cùng lúc | Low | Upload file đúng mẫu; hệ thống kiểm tra và nhập dữ liệu; báo lỗi nếu sai | Da co FruitController.ImportExcel voi EPPlus. Upload file .xlsx, parse tung dong, Insert vao Fruits. | Da trien khai
RQ47 | Quản lý | Ghi nhận các khoản chi phí vận hành (điện, nước, thuê mặt bằng) | Tôi tính toán được lợi nhuận thực tế sau tất cả chi phí | Low | Nhập được chi phí theo tháng; hiển thị trong báo cáo lợi nhuận | Da co OperatingCostController voi Index (theo thang), Create, Delete. Hien thi Revenue/COGS/Loi nhuan. | Da trien khai
RQ48 | User, Nhân viên, Quản lý | Xem thông tin cá nhân và vai trò tài khoản đang đăng nhập | Tôi biết đang đăng nhập với quyền hạn nào | Medium | Hiển thị tên, vai trò, thời gian đăng nhập; cập nhật được thông tin cá nhân | Should | Account/Profile
RQ49 | Quản lý | Xem báo cáo tổng kết cuối ngày tự động | Tôi nắm tình hình kinh doanh mỗi cuối ngày mà không cần tổng hợp thủ công | Medium | Tổng hợp đúng doanh thu, số đơn, hàng nhập trong ngày; có thể in hoặc xuất file | Should | Dashboard/DailyReport
RQ50 | Customer | Đăng ký tài khoản mới trên website | Tôi có thể mua hàng và lưu thông tin cá nhân | High | Email không trùng; password được hash; chuyển sang trang đăng nhập | Must | Account/Register, BCrypt
RQ51 | Customer | Xem trang chủ với danh sách trái cây nổi bật | Tôi nhanh chóng tiếp cận sản phẩm để mua | High | Hiển thị sản phẩm còn hàng; có ảnh, giá, nút thêm giỏ | Must | HomeController/Index
RQ52 | Customer | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa ở trang chủ | Tôi tra cứu nhanh mặt hàng cần mua | High | Tìm theo tên hoặc mô tả; không phân biệt hoa thường | Must | Home/Index search
RQ53 | Customer | Lọc sản phẩm theo danh mục trên trang chủ | Tôi xem nhanh các sản phẩm cùng nhóm | Medium | Click danh mục → lọc đúng; reset được | Should | Home/Index categoryId
RQ54 | Customer | Xem chi tiết sản phẩm với hình ảnh và mô tả đầy đủ | Tôi quyết định mua chính xác hơn | High | Hiển thị giá, mô tả, tồn kho, đánh giá trung bình | Must | Fruit/Details
RQ55 | Customer | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chi tiết hoặc danh sách | Tôi gom nhiều món để thanh toán một lần | High | Thêm thành công; cập nhật badge giỏ; chống vượt tồn kho | Must | Order/AddToCart
RQ56 | Customer | Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Tôi điều chỉnh đơn hàng trước khi thanh toán | High | Tăng/giảm chính xác; tổng tiền cập nhật ngay | Must | Order/UpdateCart
RQ57 | Customer | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Tôi loại bỏ món không muốn mua | High | Xóa thành công; giỏ hàng cập nhật | Must | Order/RemoveFromCart
RQ58 | Customer | Nhập mã giảm giá ở trang giỏ hàng và xem số tiền được giảm | Tôi biết được tổng tiền cuối cùng phải trả | Medium | Mã hợp lệ → hiển thị % giảm; mã sai → thông báo lỗi | Should | Order/ApplyCoupon AJAX
RQ59 | Customer | Thanh toán đơn hàng với địa chỉ giao hàng và ghi chú | Tôi hoàn tất quá trình mua hàng | High | Validate địa chỉ; tạo đơn Pending; clear giỏ hàng | Must | Order/Checkout
RQ60 | Customer | Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt khi nhận hàng / chuyển khoản) | Tôi chọn cách trả tiền tiện cho mình | High | Lưu đúng phương thức vào đơn hàng | Must | Order.PaymentMethod
RQ61 | Customer | Xem mã QR đơn hàng sau khi đặt thành công | Tôi tra cứu đơn nhanh khi nhận hàng | Low | QR chứa mã đơn, tổng tiền, trạng thái; quét được | Could | Order/Details QrData
RQ62 | Customer | Xem lịch sử các đơn hàng đã đặt của bản thân | Tôi theo dõi tiến trình giao hàng | High | Hiển thị toàn bộ đơn theo thời gian; click xem chi tiết | Must | Order/History
RQ63 | Customer | Hủy đơn hàng đang chờ xác nhận | Tôi đổi ý hoặc đặt nhầm | Medium | Chỉ hủy được đơn Pending; hoàn lại tồn kho | Should | Order/Cancel
RQ64 | Customer | Đánh giá sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua | Tôi chia sẻ trải nghiệm với người khác | Medium | Chỉ đánh giá khi đã mua; rating 1-5; lưu nhận xét | Da co ReviewController voi Submit, Edit, Delete (khach hang). AdminIndex voi Approve/Reject. IsApproved flag. | Da trien khai
RQ65 | Customer | Xem nhận xét và điểm đánh giá trung bình của sản phẩm | Tôi tham khảo trước khi mua | Medium | Hiển thị điểm trung bình, số lượt đánh giá, danh sách comment | Should | Fruit/Details ViewBag.Reviews
RQ66 | Customer | Thêm sản phẩm yêu thích vào danh sách Wishlist | Tôi lưu sản phẩm để xem lại sau | Medium | Toggle thêm/xóa; chỉ Customer dùng được | Da co WishlistController voi Toggle, Index. Nut heart tren Fruit/Details. | Da trien khai
RQ67 | Customer | Xem danh sách Wishlist của bản thân | Tôi xem lại các sản phẩm đã đánh dấu yêu thích | Medium | Hiển thị danh sách; click xem chi tiết hoặc xóa | Da co trang Wishlist/Index rieng. Hien thi tat ca san pham yeu thich voi nut Mua ngay va Xoa. | Da trien khai
RQ68 | Customer | Xóa sản phẩm khỏi Wishlist | Tôi không còn quan tâm đến sản phẩm đó | Low | Xóa thành công; danh sách cập nhật | Da co trong Wishlist/Index va WishlistController.Toggle (POST). Khach co the xoa bat ky luc nao. | Da trien khai
RQ69 | Customer | Chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, SĐT, địa chỉ) | Thông tin của tôi luôn cập nhật chính xác | Medium | Lưu thành công; cập nhật ngay trên session | Should | Account/Profile POST
RQ70 | Customer | Xem và in hóa đơn cá nhân của đơn hàng đã hoàn thành | Tôi có chứng từ thanh toán | Medium | Hiển thị đầy đủ chi tiết; nút in | Should | Order/Invoice
RQ71 | Customer | Xem gợi ý từ khóa khi gõ tìm kiếm sản phẩm | Tôi tìm nhanh hơn không cần gõ hết tên | Low | AJAX trả gợi ý theo prefix; hiển thị dropdown | Could | Fruit/AutoComplete
RQ72 | Customer | Lọc sản phẩm theo khoảng giá min-max | Tôi tìm sản phẩm phù hợp ngân sách | Medium | Lọc đúng khoảng; kết hợp được với từ khóa | Should | Fruit/Index minPrice/maxPrice
RQ73 | Customer | Lọc sản phẩm theo xuất xứ | Tôi muốn mua hàng từ vùng cụ thể | Low | Hiển thị đúng sản phẩm theo xuất xứ chọn | Could | Fruit/Index origin filter
RQ74 | Customer | Xem phân trang khi danh sách sản phẩm dài | Trang load nhanh và dễ duyệt | Medium | Hiển thị 10 sản phẩm/trang; điều hướng được | Should | PaginationHelper
RQ75 | Quản lý | Quản lý danh mục trái cây (thêm/sửa/xóa) | Tổ chức sản phẩm theo nhóm để khách dễ tìm | High | CRUD đầy đủ; không xóa được khi còn sản phẩm | Must | CategoryController
RQ76 | Quản lý | Upload hình ảnh sản phẩm khi tạo hoặc chỉnh sửa | Sản phẩm có hình minh họa hấp dẫn khách | High | Validate định dạng và size; lưu file unique; xóa file cũ khi đổi | Must | Fruit Save/DeleteOldImage
RQ77 | Quản lý | Cập nhật trạng thái đơn hàng (Pending → Confirmed → Shipping → Delivered) | Khách hàng theo dõi tiến trình đơn của mình | High | Chỉ Staff/Admin được đổi; ghi nhận staffId thực hiện | Must | Order/UpdateStatus
RQ78 | Quản lý | Bật/tắt hiệu lực sản phẩm (IsActive) | Tạm ngừng bán sản phẩm hết mùa mà không xóa | Medium | Sản phẩm IsActive=false không hiện ở storefront | Should | Fruit.IsActive flag
RQ79 | Quản lý | Tạo coupon mới với % giảm và ngày hết hạn | Triển khai chương trình khuyến mãi nhanh chóng | Medium | Code unique; validate % giảm 1-100; lưu ngày hết hạn | Should | Coupon/Create
RQ80 | Quản lý | Xóa hoặc vô hiệu hóa coupon hết hạn | Loại bỏ mã không còn sử dụng | Low | Toggle IsActive; coupon hết hạn không apply được | Da co CouponController.ToggleActive cho phep bat/tat coupon. Khong co xoa vinh vien (an toan du lieu). | Da trien khai
RQ81 | Quản lý | Xem biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất trên dashboard | Nắm xu hướng kinh doanh tuần qua | Medium | Biểu đồ cột; data đúng theo ngày | Should | Dashboard chart 7 days
RQ82 | Quản lý | Xem top 5 sản phẩm bán chạy trên dashboard | Biết được sản phẩm nào hiệu quả nhất | Medium | Xếp theo số lượng bán; hiển thị tên + số lượng | Should | Dashboard top 5
RQ83 | Quản lý | Xem danh sách sản phẩm tồn kho thấp dưới ngưỡng | Chủ động nhập thêm hàng | High | Hiển thị sản phẩm có stock < threshold; cảnh báo đỏ | Must | Dashboard low stock list
RQ84 | Quản lý | Xem số đơn hàng mới trong ngày trên dashboard | Nhanh chóng nắm khối lượng công việc | Medium | Đếm đúng số đơn ngày hôm nay; click xem danh sách | Should | Dashboard today orders
RQ85 | Quản lý | Xem tổng doanh thu tháng hiện tại | So sánh với tháng trước để đánh giá | Medium | Tính chính xác từ đơn Delivered; hiển thị format VND | Should | Dashboard monthly revenue
RQ86 | Quản lý | Xem số khách hàng mới đăng ký trong tháng | Đo lường hiệu quả marketing | Low | Đếm User mới có RoleId=Customer trong tháng | Could | Dashboard customer growth
RQ87 | Nhân viên | Xem danh sách đơn hàng cần xác nhận | Xử lý đơn nhanh chóng theo thứ tự | High | Lọc đơn Pending; sắp xếp theo thời gian đặt | Must | Order/Index status=Pending
RQ88 | Nhân viên | Tìm kiếm đơn theo khoảng ngày đặt hàng | Tra cứu đơn cũ trong khoảng thời gian cụ thể | Medium | Filter fromDate/toDate; kết quả chính xác | Should | Order/Index date filter
RQ89 | Quản lý | Ghi log mỗi lần xuất nhập tồn kho với lý do | Truy vết được mọi biến động hàng hóa | High | Mỗi giao dịch tạo bản ghi InventoryLog với userId, lý do | Must | InventoryLogRepository
RQ90 | Quản lý | Lọc inventory log theo sản phẩm cụ thể | Xem riêng lịch sử của từng mặt hàng | Medium | Filter theo fruitId; sắp xếp ngày giảm dần | Da co loc theo Trai cay trong trang Quan ly ton kho. Dropdown chon Fruit, cot Stock moi hien thi so luong sau khi dieu chinh. | Da trien khai
RQ91 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống bắt buộc đăng nhập trước khi truy cập trang riêng tư | Bảo mật dữ liệu cá nhân và chức năng nội bộ | High | Trang yêu cầu auth → redirect Login; không bypass được URL | Must | RequireRole filter, returnUrl
RQ92 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống tự động chuyển hướng về trang chính phù hợp role sau đăng nhập | Người dùng vào đúng giao diện công việc của mình | Medium | Admin→Dashboard, Staff→Fruit, Customer→Home | Should | AccountController.RedirectToHome
RQ93 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thân thiện khi truy cập sai quyền | Người dùng hiểu rõ và không bối rối | Medium | Trang AccessDenied có ghi chú; nút quay về | Should | Home/AccessDenied
RQ94 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống chống tấn công CSRF cho mọi form POST | Bảo mật dữ liệu trước các kiểu tấn công phổ biến | High | Tất cả form POST có ValidateAntiForgeryToken | Must | [ValidateAntiForgeryToken] attribute
RQ95 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống lưu mật khẩu dưới dạng hash an toàn | Mật khẩu không bị lộ khi DB rò rỉ | High | Password lưu BCrypt hash; verify đúng khi login | Must | BCrypt.Net.BCrypt
RQ96 | Quản lý | Validate dữ liệu đầu vào ở cả client và server | Tránh dữ liệu rác và injection | High | ModelState.IsValid; kiểm tra trùng email/tên fruit | Must | ValidationHelper
RQ97 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Giao diện responsive trên điện thoại và tablet | Sử dụng được mọi thiết bị | Medium | Layout co dãn theo viewport; menu hamburger trên mobile | Should | Bootstrap responsive
RQ98 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống có header và footer thống nhất trên mọi trang | Trải nghiệm liền mạch và chuyên nghiệp | Medium | _Layout/_LayoutUser dùng đồng nhất; logo + menu cố định | Should | Views/Shared layouts
RQ99 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống hiển thị số lượng giỏ hàng trên header | Tôi luôn biết đã có bao nhiêu món trong giỏ | Medium | Badge số lượng cập nhật khi add/remove | Should | ViewBag.CartCount
RQ100 | Customer, Nhân viên, Quản lý | Hệ thống hiển thị thông báo Success/Error sau mỗi hành động | Người dùng biết kết quả thao tác ngay | Medium | TempData[Success/Error] hiển thị toast/alert | Should | TempData pattern
RQ101 | Quản lý | Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel | Báo cáo tồn kho hoặc chia sẻ với nhà cung cấp | Low | Tải file .xlsx có đủ cột; mã hóa UTF-8 | Da co User/ExportExcel (EPPlus, 8 cot: ID, Ho ten, Email, DT, Vai tro, Trang thai, Diem, Ngay tao). | Da trien khai
RQ102 | Quản lý | In phiếu nhập kho khi nhập hàng từ nhà cung cấp | Có chứng từ lưu trữ kế toán | Low | Phiếu có mã, ngày, danh sách hàng, tổng tiền | Da co Batch/PrintReceipt voi Layout=null, in duoc truc tiep tu trinh duyet. Co ky ten 3 ben. | Da trien khai
RQ103 | Customer | Nhận email xác nhận khi đặt hàng thành công | Tôi có bằng chứng đơn hàng và thông tin theo dõi | Low | Email gửi tự động sau khi tạo đơn; có thông tin đơn | Da goi _emailService.SendOrderConfirmationAsync trong OrderController.Checkout. EmailTemplateService co template HTML day du voi chi tiet don hang (san pham, so luong, don gia, giam gia, diem tich luy). | Da trien khai
RQ104 | Customer | Nhận email khi trạng thái đơn hàng thay đổi | Tôi cập nhật được tiến trình giao hàng | Low | Trigger gửi email khi UpdateStatus chạy | Da goi _emailService.SendStatusUpdateAsync trong OrderController.UpdateStatus. Gui email khi don chuyen sang Confirmed/Shipping/Delivered/Cancelled. | Da trien khai
RQ105 | Customer | Quên mật khẩu và đặt lại qua email | Lấy lại tài khoản khi không nhớ mật khẩu | Medium | Gửi link reset có token hết hạn 15 phút | Da co AccountController.ForgotPassword voi HTML template email dep, link dat lai co han trong 2h, AccountController.ResetPassword xu ly. | Da trien khai
RQ106 | Customer | Đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook | Tiện và nhanh hơn đăng nhập thông thường | Low | OAuth callback; tạo user mới nếu chưa tồn tại | Won't | Để dành sprint sau
RQ107 | Quản lý | Xem báo cáo tồn kho theo danh mục | Đánh giá hiệu quả từng nhóm sản phẩm | Low | Tổng hợp số lượng và giá trị theo CategoryId | Da co Dashboard/CategoryReport voi CategoryInventoryReportItem. Chart.js (bar+doughnut), Export Excel, filter theo danh muc. Link trong sidebar. | Da trien khai
RQ108 | Quản lý | Backup dữ liệu hệ thống định kỳ | Phòng tránh mất dữ liệu khi sự cố | Low | Job chạy hàng ngày; lưu file .bak | Won't | Vận hành DBA
RQ109 | Quản lý | Cấu hình ngưỡng tồn kho thấp cho từng sản phẩm | Mỗi sản phẩm có nhu cầu khác nhau | Low | Lưu MinStock trên Fruit; cảnh báo theo ngưỡng riêng | Da co Fruit.MinStock. Dashboard hien thi LowStockFruits khi StockQuantity < MinStock. Batch/ExpiryWarning. | Da trien khai
RQ110 | Customer | So sánh nhiều sản phẩm cùng lúc | Tôi chọn ra sản phẩm phù hợp nhất | Low | Chọn 2-4 sản phẩm; bảng so sánh giá, xuất xứ | Won't | Tính năng nâng cao
TỔNG CỘNG

## Planning Poker
PLANNING POKER — Story Point Estimation
Thành viên: Nguyễn Xuân Việt ¦ Nguyễn Gia Phát ¦ Nguyễn Vũ Hoài Tâm ¦ Nguyễn Thanh Bình ¦ Nguyễn Hoài Phong
ID | User Story (tóm tắt) | Việt | Phát | Tâm | Bình | Phong | Story Points (Chốt)
RQ01 | Xem danh sách tồn kho trái cây theo loại, số lượng, giá | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
RQ02 | Thêm mới loại trái cây vào hệ thống (tên, xuất xứ, đơn giá) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
RQ03 | Cập nhật thông tin trái cây (giá, số lượng, mô tả) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
RQ04 | Nhập hàng từ nhà cung cấp và cập nhật tồn kho tự động | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
RQ05 | Quản lý thông tin nhà cung cấp (tên, SĐT, mặt hàng cung cấp) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
RQ06 | Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
RQ07 | Tạo đơn bán hàng và trừ tồn kho tự động | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8
RQ08 | Quản lý thông tin khách hàng (tên, SĐT, lịch sử mua hàng) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ09 | Xem chi tiết thông tin một loại trái cây (giá, xuất xứ, tồn kho) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ10 | Lọc danh sách tồn kho theo trạng thái (còn hàng, sắp hết, hết hàng) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ11 | In hóa đơn bán hàng dưới dạng PDF hoặc giấy nhiệt | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ12 | Xem danh sách đơn hàng đã tạo theo ngày / trạng thái | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ13 | Thêm nhiều sản phẩm vào một đơn hàng (giỏ hàng) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ14 | Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống (thêm, sửa, xóa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ15 | Bán hàng với nhiều phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, QR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
RQ16 | Tính tiền thừa trả lại khi khách thanh toán tiền mặt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ17 | Ghi nhận hàng hỏng / hàng trả lại và trừ tồn kho | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ18 | Khóa / mở khóa tài khoản người dùng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
RQ19 | Đổi mật khẩu cá nhân sau khi đăng nhập | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ20 | Tìm kiếm trái cây theo tên, xuất xứ hoặc khoảng giá | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
RQ21 | Xem báo cáo doanh thu theo ngày / tuần / tháng / năm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ22 | Nhận cảnh báo khi tồn kho của một loại trái cây xuống thấp | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
RQ23 | Phân quyền người dùng (admin, nhân viên kho, thu ngân) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
RQ24 | Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi / giảm giá theo sản phẩm | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5
RQ25 | Xem thống kê sản phẩm bán chạy theo tuần / tháng / năm | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ26 | Áp dụng mã giảm giá khi tạo đơn bán hàng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ27 | Xem lịch sử thay đổi tồn kho theo từng sản phẩm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ28 | Gắn lô hàng và ngày hết hạn cho từng mẻ nhập | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ29 | Tự động cảnh báo hàng sắp hết hạn trong 3 ngày tới | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ30 | Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel hoặc PDF | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
RQ31 | Xem biểu đồ trực quan doanh thu / lợi nhuận theo tháng | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ32 | Xem báo cáo lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí nhập hàng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ33 | Xem dashboard tổng quan tình hình kinh doanh theo thời gian thực | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8
RQ34 | Phân loại khách hàng theo hạng (thường, bạc, vàng) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ35 | Tra cứu điểm tích lũy của khách hàng khi thanh toán | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ36 | Xem lịch sử nhập hàng từ từng nhà cung cấp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ37 | Xem so sánh giá nhập hàng giữa các nhà cung cấp cho cùng sản phẩm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ38 | Xem nhật ký hoạt động của tất cả người dùng trong hệ thống | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ39 | Xóa loại trái cây không còn kinh doanh khỏi hệ thống | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ40 | Xem tổng số lượng và giá trị tồn kho hiện tại | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ41 | Nhận gợi ý sản phẩm thay thế khi hàng hết tồn kho | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ42 | Xem thông tin đơn hàng chi tiết (sản phẩm, số lượng, tổng tiền) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ43 | Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hoặc tên khách hàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ44 | Xem lịch sử mua hàng của một khách hàng cụ thể | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ45 | Xem số lượng đơn hàng theo trạng thái (đã hoàn thành, đã hủy) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ46 | Nhập nhiều sản phẩm hàng loạt từ file Excel | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8
RQ47 | Ghi nhận các khoản chi phí vận hành (điện, nước, thuê mặt bằng) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ48 | Xem thông tin cá nhân và vai trò tài khoản đang đăng nhập | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ49 | Xem báo cáo tổng kết cuối ngày tự động | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ50 | Đăng ký tài khoản mới trên website | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
RQ51 | Xem trang chủ với danh sách trái cây nổi bật | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
RQ52 | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa ở trang chủ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ53 | Lọc sản phẩm theo danh mục trên trang chủ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ54 | Xem chi tiết sản phẩm với hình ảnh và mô tả đầy đủ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
RQ55 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chi tiết hoặc danh sách | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ56 | Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ57 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
RQ58 | Nhập mã giảm giá ở trang giỏ hàng và xem số tiền được giảm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ59 | Thanh toán đơn hàng với địa chỉ giao hàng và ghi chú | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ60 | Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt khi nhận hàng / chuyển khoản) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ61 | Xem mã QR đơn hàng sau khi đặt thành công | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ62 | Xem lịch sử các đơn hàng đã đặt của bản thân | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ63 | Hủy đơn hàng đang chờ xác nhận | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ64 | Đánh giá sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ65 | Xem nhận xét và điểm đánh giá trung bình của sản phẩm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ66 | Thêm sản phẩm yêu thích vào danh sách Wishlist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ67 | Xem danh sách Wishlist của bản thân | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ68 | Xóa sản phẩm khỏi Wishlist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RQ69 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, SĐT, địa chỉ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ70 | Xem và in hóa đơn cá nhân của đơn hàng đã hoàn thành | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ71 | Xem gợi ý từ khóa khi gõ tìm kiếm sản phẩm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ72 | Lọc sản phẩm theo khoảng giá min-max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ73 | Lọc sản phẩm theo xuất xứ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ74 | Xem phân trang khi danh sách sản phẩm dài | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ75 | Quản lý danh mục trái cây (thêm/sửa/xóa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ76 | Upload hình ảnh sản phẩm khi tạo hoặc chỉnh sửa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ77 | Cập nhật trạng thái đơn hàng (Pending → Confirmed → Shipping → Deliver... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ78 | Bật/tắt hiệu lực sản phẩm (IsActive) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
RQ79 | Tạo coupon mới với % giảm và ngày hết hạn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ80 | Xóa hoặc vô hiệu hóa coupon hết hạn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ81 | Xem biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất trên dashboard | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
RQ82 | Xem top 5 sản phẩm bán chạy trên dashboard | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ83 | Xem danh sách sản phẩm tồn kho thấp dưới ngưỡng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ84 | Xem số đơn hàng mới trong ngày trên dashboard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ85 | Xem tổng doanh thu tháng hiện tại | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ86 | Xem số khách hàng mới đăng ký trong tháng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ87 | Xem danh sách đơn hàng cần xác nhận | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ88 | Tìm kiếm đơn theo khoảng ngày đặt hàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ89 | Ghi log mỗi lần xuất nhập tồn kho với lý do | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ90 | Lọc inventory log theo sản phẩm cụ thể | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ91 | Hệ thống bắt buộc đăng nhập trước khi truy cập trang riêng tư | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ92 | Hệ thống tự động chuyển hướng về trang chính phù hợp role sau đăng nhậ... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ93 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thân thiện khi truy cập sai quyền | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ94 | Hệ thống chống tấn công CSRF cho mọi form POST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ95 | Hệ thống lưu mật khẩu dưới dạng hash an toàn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ96 | Validate dữ liệu đầu vào ở cả client và server | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ97 | Giao diện responsive trên điện thoại và tablet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ98 | Hệ thống có header và footer thống nhất trên mọi trang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ99 | Hệ thống hiển thị số lượng giỏ hàng trên header | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ100 | Hệ thống hiển thị thông báo Success/Error sau mỗi hành động | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ101 | Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ102 | In phiếu nhập kho khi nhập hàng từ nhà cung cấp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ103 | Nhận email xác nhận khi đặt hàng thành công | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ104 | Nhận email khi trạng thái đơn hàng thay đổi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ105 | Quên mật khẩu và đặt lại qua email | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ106 | Đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
RQ107 | Xem báo cáo tồn kho theo danh mục | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RQ108 | Backup dữ liệu hệ thống định kỳ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
RQ109 | Cấu hình ngưỡng tồn kho thấp cho từng sản phẩm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
RQ110 | So sánh nhiều sản phẩm cùng lúc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
TỔNG STORY POINTS | [6 empty] | 347

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — Phân bổ User Stories
Sprint 1 — Core System ¦ Total: 47 Story Points ¦ 17 User Stories
ID | User Story | Priority | Story Points | MoSCoW | State
RQ02 | Thêm mới loại trái cây vào hệ thống (tên, xuất xứ, đơn giá) | High | 3 | Must | Done
RQ03 | Cập nhật thông tin trái cây (giá, số lượng, mô tả) | High | 3 | Must | Done
RQ06 | Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu | High | 2 | Must | Done
RQ09 | Xem chi tiết thông tin một loại trái cây (giá, xuất xứ, tồn kho) | Medium | 2 | Should | Done
RQ19 | Đổi mật khẩu cá nhân sau khi đăng nhập | Medium | 2 | Should | Done
RQ23 | Phân quyền người dùng (admin, nhân viên kho, thu ngân) | High | 5 | Must | Done
RQ39 | Xóa loại trái cây không còn kinh doanh khỏi hệ thống | Medium | 2 | Should | Done
RQ48 | Xem thông tin cá nhân và vai trò tài khoản đang đăng nhập | Medium | 2 | Should | Done
RQ14 | Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống (thêm, sửa, xóa) | Medium | 3 | Should | Done
RQ50 | Đăng ký tài khoản mới trên website | High | 3 | Must | Done
RQ75 | Quản lý danh mục trái cây (thêm/sửa/xóa) | High | 3 | Must | Done
RQ76 | Upload hình ảnh sản phẩm khi tạo hoặc chỉnh sửa | High | 3 | Must | Done
RQ91 | Hệ thống bắt buộc đăng nhập trước khi truy cập trang riêng tư | High | 3 | Must | Done
RQ94 | Hệ thống chống tấn công CSRF cho mọi form POST | High | 2 | Must | Done
RQ95 | Hệ thống lưu mật khẩu dưới dạng hash an toàn | High | 3 | Must | Done
RQ96 | Validate dữ liệu đầu vào ở cả client và server | High | 3 | Must | Done
RQ98 | Hệ thống có header và footer thống nhất trên mọi trang | Medium | 3 | Should | Done
Sprint 2 — Sales System ¦ Total: 107 Story Points ¦ 39 User Stories
ID | User Story | Priority | Story Points | MoSCoW | State
RQ01 | Xem danh sách tồn kho trái cây theo loại, số lượng, giá | High | 2 | Must | Done
RQ04 | Nhập hàng từ nhà cung cấp và cập nhật tồn kho tự động | High | 5 | Must | Done
RQ07 | Tạo đơn bán hàng và trừ tồn kho tự động | High | 8 | Must | Done
RQ08 | Quản lý thông tin khách hàng (tên, SĐT, lịch sử mua hàng) | Medium | 3 | Should | Done
RQ10 | Lọc danh sách tồn kho theo trạng thái (còn hàng, sắp hết, hết hàng) | Medium | 2 | Should | Done
RQ11 | In hóa đơn bán hàng dưới dạng PDF hoặc giấy nhiệt | Medium | 5 | Should | Done
RQ12 | Xem danh sách đơn hàng đã tạo theo ngày / trạng thái | High | 3 | Must | Done
RQ13 | Thêm nhiều sản phẩm vào một đơn hàng (giỏ hàng) | High | 5 | Must | Done
RQ15 | Bán hàng với nhiều phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, QR) | Medium | 3 | Should | Done
RQ16 | Tính tiền thừa trả lại khi khách thanh toán tiền mặt | Medium | 2 | Should | Done
RQ17 | Ghi nhận hàng hỏng / hàng trả lại và trừ tồn kho | Medium | 3 | Should | Done
RQ18 | Khóa / mở khóa tài khoản người dùng | Medium | 1 | Should | Done
RQ20 | Tìm kiếm trái cây theo tên, xuất xứ hoặc khoảng giá | High | 3 | Must | Done
RQ26 | Áp dụng mã giảm giá khi tạo đơn bán hàng | Medium | 3 | Should | Done
RQ42 | Xem thông tin đơn hàng chi tiết (sản phẩm, số lượng, tổng tiền) | High | 3 | Must | Done
RQ43 | Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hoặc tên khách hàng | Medium | 2 | Should | Done
RQ44 | Xem lịch sử mua hàng của một khách hàng cụ thể | Medium | 2 | Should | Done
RQ51 | Xem trang chủ với danh sách trái cây nổi bật | High | 3 | Must | Done
RQ52 | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa ở trang chủ | High | 2 | Must | Done
RQ53 | Lọc sản phẩm theo danh mục trên trang chủ | Medium | 2 | Should | Done
RQ54 | Xem chi tiết sản phẩm với hình ảnh và mô tả đầy đủ | High | 3 | Must | Done
RQ55 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chi tiết hoặc danh sách | High | 3 | Must | Done
RQ56 | Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | High | 2 | Must | Done
RQ57 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | High | 1 | Must | Done
RQ58 | Nhập mã giảm giá ở trang giỏ hàng và xem số tiền được giảm | Medium | 3 | Should | Done
RQ59 | Thanh toán đơn hàng với địa chỉ giao hàng và ghi chú | High | 5 | Must | Done
RQ60 | Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt khi nhận hàng / chuyển khoản) | High | 2 | Must | Done
RQ62 | Xem lịch sử các đơn hàng đã đặt của bản thân | High | 2 | Must | Done
RQ63 | Hủy đơn hàng đang chờ xác nhận | Medium | 3 | Should | Done
RQ69 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, SĐT, địa chỉ) | Medium | 2 | Should | Done
RQ70 | Xem và in hóa đơn cá nhân của đơn hàng đã hoàn thành | Medium | 3 | Should | Done
RQ72 | Lọc sản phẩm theo khoảng giá min-max | Medium | 2 | Should | Done
RQ74 | Xem phân trang khi danh sách sản phẩm dài | Medium | 2 | Should | Done
RQ77 | Cập nhật trạng thái đơn hàng (Pending → Confirmed → Shipping → Deliver... | High | 3 | Must | Done
RQ78 | Bật/tắt hiệu lực sản phẩm (IsActive) | Medium | 1 | Should | Done
RQ87 | Xem danh sách đơn hàng cần xác nhận | High | 2 | Must | Done
RQ92 | Hệ thống tự động chuyển hướng về trang chính phù hợp role sau đăng nhậ... | Medium | 2 | Should | Done
RQ99 | Hệ thống hiển thị số lượng giỏ hàng trên header | Medium | 2 | Should | Done
RQ100 | Hệ thống hiển thị thông báo Success/Error sau mỗi hành động | Medium | 2 | Should | Done
Sprint 3 — Advanced Features ¦ Total: 193 Story Points ¦ 54 User Stories
ID | User Story | Priority | Story Points | MoSCoW | State
RQ05 | Quản lý thông tin nhà cung cấp (tên, SĐT, mặt hàng cung cấp) | Low | 3 | Could | Done
RQ21 | Xem báo cáo doanh thu theo ngày / tuần / tháng / năm | High | 5 | Must | Done
RQ22 | Nhận cảnh báo khi tồn kho của một loại trái cây xuống thấp | Medium | 2 | Should | Done
RQ24 | Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi / giảm giá theo sản phẩm | Medium | 5 | Should | Done
RQ25 | Xem thống kê sản phẩm bán chạy theo tuần / tháng / năm | Medium | 3 | Should | Done
RQ27 | Xem lịch sử thay đổi tồn kho theo từng sản phẩm | Medium | 3 | Should | Done
RQ28 | Gắn lô hàng và ngày hết hạn cho từng mẻ nhập | Low | 5 | Could | Done
RQ29 | Tự động cảnh báo hàng sắp hết hạn trong 3 ngày tới | Low | 3 | Could | Done
RQ30 | Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel hoặc PDF | Low | 5 | Could | Done
RQ31 | Xem biểu đồ trực quan doanh thu / lợi nhuận theo tháng | Medium | 5 | Should | Done
RQ32 | Xem báo cáo lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí nhập hàng | Low | 5 | Could | Done
RQ33 | Xem dashboard tổng quan tình hình kinh doanh theo thời gian thực | High | 8 | Must | Done
RQ34 | Phân loại khách hàng theo hạng (thường, bạc, vàng) | Low | 3 | Could | Done
RQ35 | Tra cứu điểm tích lũy của khách hàng khi thanh toán | Low | 3 | Could | Done
RQ36 | Xem lịch sử nhập hàng từ từng nhà cung cấp | Low | 3 | Could | To Do
RQ37 | Xem so sánh giá nhập hàng giữa các nhà cung cấp cho cùng sản phẩm | Low | 3 | Could | To Do
RQ38 | Xem nhật ký hoạt động của tất cả người dùng trong hệ thống | Low | 5 | Could | To Do
RQ40 | Xem tổng số lượng và giá trị tồn kho hiện tại | Medium | 2 | Should | Done
RQ41 | Nhận gợi ý sản phẩm thay thế khi hàng hết tồn kho | Low | 3 | Won't | Done
RQ45 | Xem số lượng đơn hàng theo trạng thái (đã hoàn thành, đã hủy) | Medium | 2 | Should | Done
RQ46 | Nhập nhiều sản phẩm hàng loạt từ file Excel | Low | 8 | Could | Done
RQ47 | Ghi nhận các khoản chi phí vận hành (điện, nước, thuê mặt bằng) | Low | 3 | Could | Done
RQ49 | Xem báo cáo tổng kết cuối ngày tự động | Medium | 3 | Should | Done
RQ61 | Xem mã QR đơn hàng sau khi đặt thành công | Low | 3 | Could | Done
RQ64 | Đánh giá sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua | Medium | 5 | Should | Done
RQ65 | Xem nhận xét và điểm đánh giá trung bình của sản phẩm | Medium | 3 | Should | Done
RQ66 | Thêm sản phẩm yêu thích vào danh sách Wishlist | Medium | 3 | Should | Done
RQ67 | Xem danh sách Wishlist của bản thân | Medium | 2 | Should | Done
RQ68 | Xóa sản phẩm khỏi Wishlist | Low | 1 | Could | Done
RQ71 | Xem gợi ý từ khóa khi gõ tìm kiếm sản phẩm | Low | 3 | Could | Done
RQ73 | Lọc sản phẩm theo xuất xứ | Low | 2 | Could | Done
RQ79 | Tạo coupon mới với % giảm và ngày hết hạn | Medium | 3 | Should | Done
RQ80 | Xóa hoặc vô hiệu hóa coupon hết hạn | Low | 2 | Could | Done
RQ81 | Xem biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất trên dashboard | Medium | 5 | Should | Done
RQ82 | Xem top 5 sản phẩm bán chạy trên dashboard | Medium | 3 | Should | Done
RQ83 | Xem danh sách sản phẩm tồn kho thấp dưới ngưỡng | High | 3 | Must | Done
RQ84 | Xem số đơn hàng mới trong ngày trên dashboard | Medium | 2 | Should | Done
RQ85 | Xem tổng doanh thu tháng hiện tại | Medium | 3 | Should | Done
RQ86 | Xem số khách hàng mới đăng ký trong tháng | Low | 2 | Could | Done
RQ88 | Tìm kiếm đơn theo khoảng ngày đặt hàng | Medium | 2 | Should | Done
RQ89 | Ghi log mỗi lần xuất nhập tồn kho với lý do | High | 3 | Must | Done
RQ90 | Lọc inventory log theo sản phẩm cụ thể | Medium | 2 | Should | Done
RQ93 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thân thiện khi truy cập sai quyền | Medium | 2 | Should | Done
RQ97 | Giao diện responsive trên điện thoại và tablet | Medium | 5 | Should | Done
RQ101 | Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel | Low | 5 | Could | Done
RQ102 | In phiếu nhập kho khi nhập hàng từ nhà cung cấp | Low | 3 | Could | Done
RQ103 | Nhận email xác nhận khi đặt hàng thành công | Low | 5 | Could | Done
RQ104 | Nhận email khi trạng thái đơn hàng thay đổi | Low | 3 | Could | Done
RQ105 | Quên mật khẩu và đặt lại qua email | Medium | 5 | Should | Done
RQ106 | Đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook | Low | 8 | Won't | Done
RQ107 | Xem báo cáo tồn kho theo danh mục | Low | 3 | Could | Done
RQ108 | Backup dữ liệu hệ thống định kỳ | Low | 5 | Won't | To Do
RQ109 | Cấu hình ngưỡng tồn kho thấp cho từng sản phẩm | Low | 2 | Could | Done
RQ110 | So sánh nhiều sản phẩm cùng lúc | Low | 5 | Won't | To Do